## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักหน้าวัดทางทิศใต้ บ้านสันโป่ง หมู่ที่ 1 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 81 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 7 บ่อ | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำน้ำปิง บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 | กว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองครอบ หมู่ที่ 4 | กว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร สูง 3 เมตร | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 | โครงการก่อสร้างฝาบ่อพัก ซอยบ้านนายนิกร คำหน้อย - บ้านพ่อหลวง (ฝาเหล็ก) บ้านสันกาวาฬ หมู่ที่ 5 | ค่าจ้างเหมาทำฝาเหล็กบ่อพัก คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.75 เมตร ยาวเฉลี่ย 1.25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จำนวน 10 บ่อ | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5 | ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 6 | จัดซื้อวัสดุท่อ พีวีซี. และอุปกรณ์ | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 | วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก คสล. ซอย 2 ไป ม.13 บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7 | วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.60 เมตร ยาว 27 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 2 บ่อ | 85500 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7 | วางท่อระบายน้ำ ซอย 6 บ้านสันคอกช้าง หมู่ที่ 7 | วางท่อ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 28 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 3 บ่อ | 58000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | โอนลด | 58000
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลิม บ้านแม่ข่องใต้ หมู่ที่ 8 | กว้าง 3 เมตร ยาว 137 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 411 ตารางเมตร | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1/1 บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 9 | กว้าง 4 เมตร ยาว 85 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340 ตารางเมตร | 200000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10 | วางท่อระบายน้ำ คสล. ซอย 2 ถ.คันคลองชลประทาน บ้านร้องขุด หมู่ที่ 10 | วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ยาว 50 ท่อน พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป จำนวน 6 บ่อ | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
11 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 บ้านแม่ข่องเหนือ หมู่ที่ 11 | กว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร | 57300 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
12 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บ้านแม่ก๊า หมู่ที่ 12 | กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3 เมตร | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
13 | ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 7 บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 13 | กว้าง 4 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้ง 2 ข้าง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตารางเมตร | 250000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย | ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัยในอาคารและการอพยพหนีไฟ) | ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัยในอาคารและการอพยพหนีไฟ) | 15000 | 1 ม.ค.2567 - 29 ก.พ. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตรทบทวน) | อบรมให้ความรู้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | 10000 | 1 ม.ค.2567 - 29 ก.พ. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนด้านสาธารณภัย | อบรมให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน และประชาชนด้านสาธารณภัย | 10000 | 1 ม.ค.2567 - 29 ก.พ. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5 | โครงการร้อยใจรักษ์ | อบรมโครงการร้อยใจรักษ์ | 5000 | 1 ม.ค.2567 - 29 ก.พ. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 | โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ตั้งด่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ | 10000 | 1 ม.ค.2567 - 30 เม.ย. 2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 400
แผนงานการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | ม.ค. 67 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 100000
2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก | พัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ตำบลแม่ก๊า | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.ตำบลแม่ก๊า | 954878 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 500000
4 | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับศพด.และโรงเรียนวัดโรงวัว | 350811 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 204737.79
5 | อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ก๊า | อุดหนุนกิจกรรมกลุ่มผู้สูงอายุตำบลแม่ก๊า | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 10000
6 | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการอาหารกลางวัน (ป.1 - ป.6) | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการอาหารกลางวัน (ป.1 - ป.6) | 513000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 251100
7 | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภายนอกสถานที่ | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภายนอกสถานที่ | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8 | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 20000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
9 | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มจตุรมิตร | อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัวตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนกลุ่มจตุรมิตร | 5000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดผู้สูงอายุและผู้พิการจากโรคหลอดเลือดสมองในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง อบต.แม่ก๊า | จ้างเหมาบุคลากรที่มีศักยภาพ จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มช. | 50000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 251100
2 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อที่แพร่ระบาด | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | 20000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ | 60000 | 1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 | โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินตำบลแม่ก๊า | จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินตำบลแม่ก๊า เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีเหตุต่าง ๆ | 432000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 130000
5 | อุดหนุนคณะกรรมหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 หมู่บ้าน ๆ ละ 20,000 บาท | ดำเนินงานด้านสาธารณสุขให้ประชาชนในเขต อบต.แม่ก๊า | 280000 | 1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานเคหะชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการจ้างเหมารถจัดเก็บขยะของหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ก๊าหรือรณรงค์พัฒนารูปแบบการจัดเก็บขยะอื่น ๆ | ค่าจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย | 1400000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 434087.54
2 | โครงการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ อบต.แม่ก๊า เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในตำบลแม่ก๊า | จัดซื้อถังขยะหรือการทำป้ายรณรงค์ อื่น ๆ | 20000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในตำบลแม่ก๊า | จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้สูงอายุ | 80000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 12500
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ก๊า | จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลแม่ก๊า | 260000 | 1 ธ.ค.2566 - 29 ก.พ. 2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 260000
2 | โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอสันป่าตอง | จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอสันป่าตอง | 20000 | 1 ธ.ค.2566 - 29 ก.พ. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและลดการเผาในพื้นที่ อบต.แม่ก๊า | ส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักเพื่อลดการเผาในที่โล่ง รณรงค์ลดการเผาในช่วงฤดูแล้ง | 5000 | 1 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 600
2 | โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน | ดำเนินการและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 10000 | 1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) | จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 10000 | 1 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 | โครงการช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัย | ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 16840000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 6877500
2 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ | 3380000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 1326000
3 | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 300000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 103000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลแม่ก๊า | อบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลแม่ก๊า | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลแม่ก๊าตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลแม่ก๊า | ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีตำบลแม่ก๊า | 60000 | 1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค.2566 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 60000
3 | อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊า | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนตำบลแม่ก๊า | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค.2566 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 10000
4 | อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอสันป่าตอง) ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ | การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ | 5000 | 1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค.2566 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5000
5 | อุดหนุนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(อำเภอสันป่าตอง) ตามโครงการสนับสนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ | การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ | 5000 | 1 พ.ย. 2566 - 31 ธ.ค.2566 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5000
6 | อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการจัดงานข้าวเหนียวสันป่าตอง | เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ข้าวเหนียวสันป่าตอง | 30000 | 1 ธ.ค.2566 - 29 ก.พ. 2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 30000
แผนงานการเกษตร
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร | อบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพด้านการเกษตร | 20000 | 1 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการจัดทำแปลงสาธิตศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลแม่ก๊า | จัดทำแปลงสาธิตศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรตำบลแม่ก๊า | 10000 | 1 ก.ค. 2567 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 10000 | 1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการจัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานประเพณีท้องถิ่น | จัดงานรัฐพิธี งานราชพิธี งานประเพณีท้องถิ่น | 20000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 1326000
2 | โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา | ส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา | 15000 | ก.ค. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการจัดงานประเพณีปีใหม่เมือง | จัดงานประเพณีปีใหม่เมือง | 35000 | เม.ย. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 | โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง | จัดงานประเพณียี่เป็ง | 100000 | พ.ย. 2566 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 69400
5 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น | 3000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 3000
6 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี | 7000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 7000
7 | อุดหนุนวัดในตำบลแม่ก๊า จำนวน 14 วัด ตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมประจำปีของวัด | อุดหนุนวัดในตำบลแม่ก๊า จำนวน 14 วัด ตามโครงการประเพณีวัฒนธรรมประจำปีของวัด | 70000 | 1 เม.ย. 2567 - 30 มิ.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8 | อุดหนุนวัดตามโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร เขต 1 | อุดหนุนวัดตามโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร เขต 1 | 10000 | 1 พ.ย. 2566 - 30 ม.ค.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 10000
9 | อุดหนุนวัดตามโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร เขต 2 | อุดหนุนวัดตามโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร เขต 2 | 10000 | 1 ธ.ค. 2566 - 30 ม.ค.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10 | อุดหนุนวัดตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่ก๊า | อุดหนุนวัดตามโครงการส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนตำบลแม่ก๊า | 5000 | ต.ค. 2566 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
11 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ก๊าตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลแม่ก๊าตามโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา | 15000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 15000
12 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตองตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี สร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ สันป่าตองตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสร้างภูมิคุ้มกันสังคมในมิติวัฒนธรรม | 5000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
13 | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสันป่าตองโครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่นสันป่าตอง | อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ สันป่าตองตามโครงการสืบสานชาติพันธุ์ตำนานศิลป์ถิ่น สันป่าตอง | 5000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
14 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ สันป่าตองตามโครงการสนับสนุนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ | 22000 | 1 ม.ค. 2567 - 29 ก.พ.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 22000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนตำบลแม่ก๊า | การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตำบลแม่ก๊า เช่น ประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล ฯลฯ | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2 | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ | ปกป้องสถาบันสำคัญแห่งชาติ | 5000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
3 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | งานวันท้องถิ่นไทย | 5000 | มี.ค. 2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
4 | โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ | อบรมกฎหมายเบื้องต้นที่ประชาชนควรรู้ | 10000 | 1 ม.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5 | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.แม่ก๊า | ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งของ อบต.แม่ก๊า | 5000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | ค่าดำเนินการโครงการฯ | 27000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อบต.แม่ก๊า | ส่งเสริมคุณภาพและจริยธรรมให้กับพนักงาน อบต.แม่ก๊า | 50000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
8 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฯลฯ | 20000 | 1 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 10800
9 | โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ | อบรมให้ความรู้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ | 10000 | 1 ม.ค. 2567 - 30 มิ.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
10 | โครงการสำรวจภาคสนามแผนที่ภาษี | จ้างเหมาบริการ | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | โครงการจัดงานสตรีสากล | จัดงานวันสตรีสากลให้ความรู้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กลุ่มสตรีสร้างความเข้มแข็งองค์กรสตรีในตำบล | 50000 | มี.ค. 2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 49975
2 | โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิเด็ก สตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ก๊า | อบรมส่งเสริมสิทธิเด็กสตรี ผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ก๊า | 10000 | 1 ม.ค. 2567 - 30 มี.ค. 2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
1 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระปิยมหาราช | 5000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ต.ค. 2566 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 5000
แผนงานงบกลาง
ลำดับที่ | โครงการ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการ | ผลการใช้จ่าย
|  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | งบประมาณ
3 | เงินสำรองจ่าย | เงินสำรองจ่ายและเพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน | 200000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 11000
4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ก๊า | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ก๊า | 150000 | 1 เม.ย. 2567 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
5 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลแม่ก๊า | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 200000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ดำเนินการเสร็จแล้ว | 200000
6 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท) | 473431 | 1 ต.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2567 | ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ | 280299.32
7 | เงินช่วยพิเศษ | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยพิเศษแก่พนักงาน | 10000 | 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย.2567 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ