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ส่วนที่ 3
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561 )

1. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.2559 – 2561 )

	ยุทธศาสตร์
	ปี 2559
	ปี 2560
	ปี 2561
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	28
	7,805,600
	64
	28,550,000
	70
	27,670,000
	162
	64,025,600

	2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

	52
	22,293,500
	48
	21,921,000
	48
	21,921,000
	148
	66,135,500

	3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	17
	540,000
	24
	710,000
	21
	640,000
	62
	1,530,000

	4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	15
	582,000
	14
	562,000
	14
	562,000
	43
	1.706,000

	5. การพัฒนาด้านการ  บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	31
	15,247,000
	19
	24,090,000
	17
	11,090,000
	67
	48,427,000

	รวม

	143
	46,468,100
	169
	75,333,000
	170
	61,383,000
	482
	180,324,100
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2. ตารางแสดงผลการปฏิบัติงานและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  ประจำปี 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า
	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
โครงการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของบประมาณทั้งหมด

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	28
	19.58
	7,805,600
	16.80

	2. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

	52
	36.36
	22,293,500
	47.98

	3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	17
	11.89
	540,000
	1.16

	4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

	15
	10.49
	582,000
	1.25


	5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

	31
	21.68
	15,247,000
	32.81

	รวมทั้งสิ้น

	143
	100
	46,468,100
	100
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3. การเบิกจ่ายงบประมาณ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ

	
	โครงการที่
ได้ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ที่ได้ดำเนินการ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	23
	16.08
	3,947,361.73
	8.50

	2. การพัฒนาคุณชีวิต

	46
	32.17
	18,655,032.64
	40.14

	3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	12
	8.39
	326,100
	0.70

	4. การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู         สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	12
	8.39
	437,020
	0.94

	5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  
	14
	9.79
	11,604,814
	24.97

	รวม

	107
	74.82
	34,970,328.37
	75.25


หมายเหตุ    ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2559
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4. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาสามปีและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  ประจำปีงบประมาณ 2559

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฎอยู่ในแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการที่          ได้ปฎิบัติ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

	28
	23

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

	52
	46

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

	17
	12

	4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	15
	12

	5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมภิบาล

	31
	14

	รวมทั้งสิ้น

	143
	107
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5. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
  
 จำนวนโครงการทั้งหมด

28    โครงการ

 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

23    โครงการ
	ที่
	โครงการ

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1
	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจาจรด้วย    แอสฟัสท์ติก ฯ  ถนนสันโป่ง -    บ้านแม่ก๊า   หมู่ 1
	/
	-
	-
	232,400
	230,000

	2
	 วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย  4  หมู่ 2
	/
	-
	-
	58,000
	58,000

	3
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ซอย 5  หมู่ 2
	/
	-
	-
	210,200
	209,000

	4
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ซอย  2  หมู่ 3
	/
	-
	-
	68,700
	67,000

	5
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ซอย 11 หมู่ 3
	/
	-
	-
	36,500
	35,000

	6
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  ซอย  10  หมู่ 3
	/
	-
	-
	180,000
	179,000

	7
	ก่อสร้างศาลาเอนกปประสงค์      หมู่  4
	/
	-
	-
	305,600
	304,000

	8
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าวัดสันกาวาฬ  หมู่ 5
	/
	-
	-
	273,200
	272,000

	9
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอย 4ข้างวัดทรายมูล  หมู่ 6
	/
	-
	-
	262,400
	262,000

	10
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  หน้าวัดหลวง  หมู่ 7
	/
	-
	-
	218,400
	217,000

	11
	 ปรับปรุงภูมิทัศน์                    หน้าวัดหนองแขม  หมู่  7
	/
	-
	-
	50,000
	49,000

	12
	ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ถนนสายกลางบ้าน หมู่ 9
	/
	-
	-
	251,600
	250,000



 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
 5     โครงการ
	ที่
	โครงการ

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	13
	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3

พร้อมบ่อพัก หน้าวัดร้องขุด หมู่ 10
	/
	-
	-
	269,600
	269,000

	14
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ฯ เลียบลำเหมืองขี้นา   หมู่ 11
	/
	-
	-
	237,200
	237,000

	15
	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจาจรด้วย   แอสฟัสท์ติก ฯ  สายกลางบ้าน     หมู่ 12
	/
	-
	-
	256,400
	256,000

	16
	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ฯ หมู่ 14 – หมู่ 3   หมู่ 14
	/
	-
	-
	233,600
	233,000

	17
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร    หมู่ 8
	/
	-
	-
	266,000
	264,900.97

	18
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร       วงแหวนทุ่งร้องขี้ควาย   หมู่  13
	/
	-
	-
	117,400
	117,400

	19
	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     เพื่อขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร       เส้นคันกุ้ง 1   หมู่  13
	/
	-
	-
	117,400
	107,907.76

	20
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
	/
	-
	-
	150,000
	150,000

	21
	โครงการทำป้ายเตือนต่าง ๆ       
	/
	-
	-
	33,000
	33,000

	22
	ขุดลอกลำเหมือง หมู่ 1 – หมู่ 14
	/
	-
	-
	128,000
	128,000


	23
	ปรับปรุงซ่อมแซมฝายสบร้อง
	/
	-
	-
	20,000
	19,153

	24
	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9  หมู่  2 (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	25
	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนด้วยดินลูกรัง หมู่ 1 –หมู่ 14 (อยู่ในแผน)
	
	
	/
	-
	-

	26
	ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร      หมู่ 1 – หมู่ 14   (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	27
	โครกการทำป้ายจราจร/สัญญาณเตือนภัย/ลอนคลื่นระนาด           (อยู่ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	50,000
	-

	28
	โครงการติดตั้งไฟจราจร/กระจกโค้ง(อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	รวม
	4,025,600
	3,947,361.73
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต   
  
 จำนวนโครงการทั้งหมด

52
โครงการ

 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

46
โครงการ

 จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
 6       โครงการ
	ที่
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1
	 โครงการสอนเสริมทักษะด้านภาษา
	/
	-
	-
	10,000
	9,975

	2
	โครงการบัณฑิตน้อย
	/
	-
	-
	15,000
	5,000

	3
	จัดซื้อวารสาร/หนังสือพิมพ์
	/
	-
	-
	87,360
	87,360

	4
	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
	/
	-
	-
	100,000
	98,702

	5
	จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
	/
	-
	-
	20,000
	20,000

	6
	โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	-
	-
	10,000
	5,810

	7
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
	/
	-
	-
	30,000
	30,000

	8
	อุดหนุนโรงเรียนวัดโรงวัว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
	/
	-
	-
	10,000
	10,000

	9
	อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองครอบ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน   
	/
	-
	-
	4,000
	4,000

	10
	อุดหนุนกลุ่มจตุรมิตร ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
	/
	-
	-
	10,000
	10,000

	11
	ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	-
	-
	40,000
	40,000

	12
	ก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	-
	-
	104,000
	104,000

	13
	อุดหนุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลแม่ก๊า
	/
	-
	-
	150,000
	150,000

	14
	อุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุข     มูลฐาน
	/
	-
	-
	105,000
	105,000

	15
	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
	/
	-
	-
	10,000
	10,000

	16
	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน
	/
	-
	-
	70,000
	70,000

	17
	โครงการอาหารกลางวัน            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	-
	-
	565,600
	457,080

	18
	โครงการอาหารเสริม (นม )        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	/
	-
	-
	208,423
	153,971.04
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	ที่
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	19
	โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนโรงวัว ป1. – ป.6 
	/
	-
	-
	320,000
	290,000

	20
	โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนโรงวัว  ม.1 – ม.3
	/
	-
	-
	40,000
	40,000

	21
	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนโรงวัว
	/
	-
	-
	145,631
	110,708.88

	22
	โครงการอาหารกลางวัน  โรงเรียนหนองครอบ
	/
	-
	-
	84,000
	84,000

	23
	โครงการอาหารเสริม (นม ) โรงเรียนหนองครอบ
	/
	-
	-
	40,240
	33,769.12

	24
	 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนอำเภอสันป่าตอง
	/
	-
	-
	130,000
	121,130

	25
	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลแม่ก๊า
	/
	-
	-
	276,000
	268,548

	26
	 โครงการฝึกทักษะด้านกีฬาให้เยาวชนประชาชนตำบลแม่ก๊า
	/
	-
	-
	10,000
	10,000

	27
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
	/
	-
	-
	60,000
	47,500

	28
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
	/
	-
	-
	2,420,000
	2,334,400

	29
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	/
	-
	-
	12,348,000
	11,776,500

	30
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์
	/
	-
	-
	300,000
	286,500

	31
	โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว
	/
	
	
	98,000
	97,920

	32
	อุดหนุนที่ทำการปกครอง  อำเภอ        สันป่าตอง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์
	/
	-
	-
	3,000
	3,000

	33
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา   ยาเสพติด 
	/
	-
	-
	42,000
	42,000

	34
	โครงการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และสงกรานต์
	/
	-
	-
	40,000
	33,740

	35
	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
	/
	-
	-
	20,000
	19,898.60

	36
	โครงการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
	/
	-
	-
	500,000
	500,000

	37
	โครงการฝึกทบทวนกู้ชีพ  กู้ภัย
	/
	-
	-
	30,000
	20,600
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	ที่
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	38
	โครงการให้ความรู้  ความปลอดภัยจากถนนสู่โรงเรียน 
	/
	-
	-
	10,000
	9,720

	39
	จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
	/
	-
	-
	36,200
	36,200

	40
	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV
	/
	-
	-
	95,000
	95,000

	41
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะในพื้นที่ในตำบลแม่ก๊า
	/
	-
	-
	80,000
	78,000

	42
	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ
	/
	-
	-
	15,000
	15,000

	43
	โครงการจัดเก็บขยะ
	/
	-
	-
	900,000
	900,000

	44
	โครงการบริการชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับประชาชนตำบลแม่ก๊า 
	/
	-
	-
	30,000
	30,000

	45
	โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและลดการเผาในพื้นที่( อยู่ในแผน)(จัดทำแผ่นพับโฆษณาเผยแพร่)
	/
	-
	-
	-
	-

	46
	โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษพืชโดยไม่พลิกกลับกอง    (งบสนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้)
	/
	-
	-
	-
	-

	47
	โครงการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณีมอญ (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	48
	โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตไร้สายพร้อมปรับปรุง (อยู่ในแผน)
	
	
	/
	-
	-

	49
	ปรับปรุงซ่อมแซมเตาเผาศพ       (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	50
	ค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินจำเป็น เร่งด่วนในกรณีเกิดสาธารภัยต่าง ๆ         (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	51
	อุดหนุนลูกเสือชาวบ้าน  อำเภอ    สันป่าตอง ตามโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน (อยู่ในแผนข้อบัญญัติ
	
	
	/
	-
	-

	52
	โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน(อยู่ในแผนพัฒนาและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	-
	-

	รวม
	19,654,454
	18,655,032.64
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       
จำนวนโครงการทั้งหมด


17            โครงการ

จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

12     
     โครงการ
	ที่
	โครงการ

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1
	โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลแม่ก๊า
	/
	-
	-
	40,000
	8,800

	2
	อุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลแม่ก๊า ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรี
	/
	-
	-
	70,000
	70,000

	3
	อุดหนุนกลุ่มผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชน
	/
	-
	-
	30,000
	30,000

	4
	โครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร  
	/
	-
	-
	20,000
	14,900

	5
	จัดซื้อวัสดุการเกษตร (สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและแมลง,    อุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ)
	/
	-
	-
	50,000
	34,840

	6
	โครงการจัดทำแปลงสาธิตศูนย์เทคโนโลยีตำบลแม่ก๊า 
	/
	-
	-
	20,000
	19,970

	7
	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น(ถนนคนเดิน)
	/
	-
	-
	80,000
	79,000

	8
	โครงการอบรมการผลิตสาร   ชีวภัณฑ์เพื่อทดแทนการใช้สารเคมี
	/
	-
	-
	20,000
	19,900

	9
	โครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะมูลฝอยสำหรับครัวเรือน
	/
	-
	-
	10,000
	8,600

	10
	อุดหนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานกาชาดและงานฤดูหนาว
	/
	-
	-
	5,000
	5,000



จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ 
 5    
     โครงการ
	ที่
	โครงการ

	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	11
	อุดหนุนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในงานไม้ดอกไม้ประดับ         
	/
	-
	-
	5,000
	5,000

	12
	 อุดหนุนสำนักงานเกษตรอำเภอสันป่าตอง ตามโครงการจัดงานวันข้าวเหนียว        
	/
	-
	-
	30,000
	30,000

	13
	โครงการส่งเสริมการปลูก    ผักปลอดสารพิษ (อยู่ในแผนและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	15,000
	-

	14
	โครงการอบรมการทำบ่อแก๊สชีวภาพ (อยู่ในแผนและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	5,000
	-

	15
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงไก่สามสายพันธ์ (อยู่ในแผน)
	
	
	/
	-
	-

	16
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (อยู่ในแผน)
	
	
	/
	-
	-

	17
	อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านสายใยรักแห่งครอบครัวด้านประมง (อยู่ในแผน)
	
	
	/
	-
	-

	รวม
	400,000
	326,010
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4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น          
            จำนวนโครงการทั้งหมด              
15     โครงการ

  จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ     
12     โครงการ
           จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ     
 3     โครงการ
	ที่
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1
	โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อนและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (วัดทรายมูล)
	/
	-
	-
	35,000
	35,000

	2
	อุดหนุนอำเภอสันป่าตอง  ตามโครงการงานรัฐพิธี
	/
	-
	-
	7,000
	7,000

	3
	อุดหนุนอำเภอโครงการสนับสนุนจัดงานประเพณีท้องถิ่น
	/
	-
	-
	4,000
	4,000

	4
	โครงการจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
	/
	-
	-
	112,000
	109,440

	5
	โครงการจัดงานประเพณียี่เป็ง
	/
	-
	-
	180,000
	180,000

	6
	อุดหนุนตามโครงการมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับ อำเภอสันป่าตอง 
	/
	-
	-
	22,000
	22,000

	7
	โครงการพระพุทธศาสนาของหน่วยอบรมประจำตำบลแม่ก๊า (อปต)
	/
	-
	-
	5,000
	5,000

	8
	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา / การเข้าร่วมงานรัฐพิธี
	/
	-
	-
	40,000
	21,500

	9
	โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา
	/
	-
	-
	21,000
	14,080

	10
	อุดหนุนโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์วัตร   (วัดสันกาวาฬ , วัดทรายมูล)
	/
	-
	-
	14,000
	14,000

	11
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
	/
	-
	-
	5,000
	5,000

	12
	อุดหนุนโครงการจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเวียงท่ากาน
	/
	-
	-
	20,000
	20,000

	13
	อุดหนุนโครงการประเพณีวัฒนธรรมประจำปีของวัด (อยู่ในแผนและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	70,000
	-

	14
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีแห่หงษ์ (อยู่ในแผนและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	5,000
	-

	15
	โครงการอุ้ยสอนหลาน (อยู่ในแผนและข้อบัญญัติ)
	
	
	/
	20,000
	-

	
รวม
	560,000
	437,020
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
          จำนวนโครงการทั้งหมด


31
โครงการ 
          จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ

14       โครงการ

จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
17       โครงการ
	ที่
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1
	โครงการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปี
	/
	-
	-
	65,000
	64,940

	2
	โครงการวันสตรีสากล
	/
	-
	-
	50,000
	50,000

	3
	โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 
	/
	-
	-
	2,000
	1,800

	4
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับประชาชน
	/
	-
	-
	15,000
	15,000

	5
	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	/
	-
	-
	50,000
	49,000

	6
	โครงการส่งเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่อบต.
	/
	-
	-
	50,000
	50,000

	7
	อุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน ต.แม่ก๊า  
	/
	-
	-
	20,000
	20,000

	8
	อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.แม่ก๊า
	/
	-
	-
	60,000
	60,000

	9
	อุดหนุนโครงการรำลึกถึงพระมหากุณาธิคุณพระปิยะมหาราช
	/
	-
	-
	5,000
	5,000

	10
	อุดหนุนอบต.มะขุนหวาน ตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         อำเภอสันป่าตอง
	/
	-
	-
	27,000
	27,000

	11
	จัดซื้อเครื่องแฟกซ์
	/
	-
	-
	10,000
	9,500

	12
	ปรับปรุงห้องประชุมสภา
	/
	-
	-
	142,000
	139,800

	13
	จัดซื้ออุปกรณ์สันทนาการ
	/
	-
	-
	10,000
	6,900

	14
	โครงการบริหารจัดการภายในสำนักงาน (เงินเดือน , ค่าตอบแทน ฯลฯ)
	/
	-
	-
	12,00,000
	11,105,874

	15
	โครงการจัดเก็บข้อมูลประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	16
	โครงการครอบครัวสัมพันธ์  ( อยู่ในแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติ )
	
	
	/
	20,000
	-
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	ที่
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	17
	โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิเด็ก สตรี  ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในตำบลแม่ก๊า ( อยู่ในแผนพัฒนาสามปีและข้อบัญญัติ )
	
	
	/
	20,000
	-

	18
	โครถเงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย วัยใสห่วงใยสังคม  ( อยู่ในแผน  พัฒนาสามปีและข้อบัญญัติ )
	
	
	/
	20,000
	-

	19
	โครงการวันท้องถิ่นไทย (อยู่ในแผน)
	
	
	/
	10,000
	-

	20
	จัดซื้อเครื่องปริ้นส์เตอร์สี
 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	21
	จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	22
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ต บุ๊ค    
 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	23
	จัดซื้อกล้องถ่ายรูป  (อยู่ในแผน ฯ)
	
	
	/
	-
	-

	24
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU (อยู่ในแผนพัฒนา)
	
	
	/
	-
	-

	25
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ    
 (อยู่ในแผนพัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	26
	จัดซื้อรถยนต์เอนกประสงค์
(อยู่ในแผนพัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	27
	โครงการศึกษาดูงาน( อยู่ในแผนฯ)
	
	
	/
	-
	-

	28
	โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.
( อยู่ในแผนพัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	29
	ก่อสร้างอาคารจอดรถในสำนักงานอบต. (อยู่ในแผนัฒนาสามปี)
	
	
	/
	-
	-

	30
	ก่อสร้างห้องเก็บของ (อยู่ในแผน ฯ)
	
	
	/
	-
	-

	31
	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน (อยู่ในแผน ฯ)
	
	
	/
	-
	-

	รวม
	12,576,000
	11,604,814
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6. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า 
      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และนำโครงการมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีโดยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2558  ซึ่งสามารถจำแนกตามปัญหา  ได้ดังนี้
1. มีการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขโครงการในแผนพัฒนาสามปี หลังจากที่ทำการจัดประชุมประชาคม และจัดทำแผนเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมาดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาภายหลัง

2. จำนวนโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี มีจำนวนมากเกินกว่างบประมาณที่ได้จะดำเนินการได้ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี
3. การเสนอโครงการพัฒนาในหมู่บ้านทุกปี ส่วนใหญ่จะเสนอเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณบางกิจกรรม / โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน 
5. บางโครงการ / กิจกรรมใช้จ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับงบประมาณที่ตั้งไว้      
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. ให้หมู่บ้านเสนอปัญหาให้ครอบคลุมทุกความพึงพอใจ และประชาสัมพันธ์การประชาคมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมประชาคมให้มากที่สุด
2. จัดทำโครงการเสนอของบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีงบประมาณในการดำเนินงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง


3. ควรให้มีการนำเสนอโครงการให้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์


4. ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ

5. การใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการจริงควรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้
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ส่วนที่ 4
บทสรุป
รายงานผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
      จากการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า  ในรอบปีที่ผ่านมาสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการทั้งหมด

   
28
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
19.58
จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ
   
23
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
16.08
 
จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ
           5
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
 3.50
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
จำนวนโครงการทั้งหมด


52
โครงการ         คิดเป็นร้อยละ
36.36
 จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ   

46
โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ
32.17 

จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ               6 
โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ
 4.19
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จำนวนโครงการทั้งหมด 


17
โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ
11.89 
จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  

12
โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
 8.39 
 
จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ  
           5       โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ
 3.50 
 
4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จำนวนโครงการทั้งหมด  


15
โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ
10.49 
จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ  

12
โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ
 8.39 
 
จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ   
           3
โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ
 2.10 
    
5. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
จำนวนโครงการทั้งหมด                       
31   
โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ
21.68 
จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ             
14   
โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ
 9.79   
จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ         
17  
โครงการ     
คิดเป็นร้อยละ
11.89   
สรุปโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ด้าน 

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า ประจำปีงบประมาณ 2559     รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 143 โครงการ จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 107 โครงการ คิดเป็น     ร้อยละ  74.82  โครงการ  จำนวนโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้  37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.18       ของโครงการที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ 2559 ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 – 2561 )


